## Página1
SSAPG - Product Backlog v 0.0
ID | Título | Descrição | Iteração | Assigned to | State | Horas Previstas | Horas Utilizadas | Horas Restante
1 | Interface de inscrição |  | 1ª Iteração | Todas | Em execução | 25 | 7 | 15
Codificação
Interface
Teste
Documentação (simples)
2 | Planejar Iteração |  | Todas | Patricia | Done | 5 | 4 | 0
3 | Configuração do ambiente |  | 1ª Iteração | Camila | Done | 10 | 7 | 0
Repositorio
Desenvolvimento
Banco de dados
4 | Planejar Projeto |  | 1ª Iteração | Patricia | Done | 5 | 4 | 0
5 | Levantar Requisitos |  |  | Giane | Em execução | 12 | 6 | 7
|  | Reunião com stakholders | Todas
|  | Escrever requisitos | 1ª e 2ª Iteração
|  | Escrever casos de uso | 1ª e 2ª Iteração
6 | Gerencia de Configuração |  |  | Camila | Done | 5 | 4 | 0
Escrever os padrões
|  | Usar os padrões | Todas
7 | Inspeção |  |  | Todas | Em execução | 10 | 2 | 8
|  | Inspecionar artefatos | Todas
|  | Elaborar relatorio de inspeção | Todas