## Página1
SSAM - Product Backlog v 0.0
ID | Título | Descrição | Iteração | Assigned to | State | Horas Previstas | Horas Utilizadas | Horas Restante
1 | Planejar Iteração |  | Todas | Patricia | Done | 5 | 4 | 0
2 | Configuração do ambiente | Repositorio | 1ª Iteração | Camila | Done | 10 | 15 | 0
|  | Desenvolvimento | 1ª Iteração |  | Done
|  | Banco de dados | 1ª Iteração |  | Done
3 | Planejar Projeto |  | 1ª Iteração | Patricia | Done | 5 | 4 | 0
4 | Levantar Requisitos | Reunião com stakholders | Todas | Giane | Em execução | 12 | 6 | 7
|  | Escrever requisitos | 1ª e 2ª Iteração |  | Em execução
|  | Escrever casos de uso | 1ª e 2ª Iteração |  | Em execução
5 | Gerencia de Configuração | Escrever os padrões | 1ª Interação | Camila | Done | 5 | 4 | 0
|  | Usar os padrões | Todas
6 | Inspeção | Inspecionar artefatos | Todas | Giane | Done | 5 | 2
|  | Elaborar relatorio de inspeção | Todas |  | Done | 4 | 3:22