## Página1
SSAPG - Sistema para seleção de alunos da Pós-Graduação Risk List v 0.0
Risk ID | Date Identified | Headline | Description | Type | Impact | Probability | Magnitude | Owner | Mitigation Strategy
1 | 2013-01-23 | Seguir os padrões | Não seguir os padrões |  | 3 | 0.3 | 0.9 |  | Recursos ler o plano de gerência de configuração constatemente
2 | 2013-01-23 | Aprendizado das tecnologias | Não lidar corretamente | Tecnológica | 5 | 0.3 | 1.5 |  | Além da consulta dos tutoriais, consultar outras pessoas que tem domínio
3 | 2013-01-23 | Configuração das ferramentas |  | Tecnológica | 5 | 0.4 | 2 |  | Procurar informações em tutoriais e/ou pessoas que conhecem a ferramenta
4 | 2013-01-23 | Feriados prolongados |  | Indireta |  |  | 0 |  | Disciplina
5 | 2013-01-23 | Internet | instabilidade | Direta | 4 | 0.3 | 1.2 |  | Fazer backup de todos os documentos
6 | 2013-01-23 | Energia | Falta | Direta | 5 | 0.3 | 1.5 |  | Pensar no escopo do projeto, reogarnizar calendario
7 | 2013-01-23 | Provas da faculdade | horários disponivéis para estudo | Indireta | 3 | 0.4 | 1.2 |  | Disciplina
8 | 2013-01-23 | Indisponibilidade dos stakeholdes | requisitos | Direta |  |  | 0 |  | Reunir o máximo de dúvidas para o próximo contato e tentar contato por e-mail, se possível
9 | 2013-01-23 | Doença | Algum recurso adoecer | Recurso | 5 | 0.2 | 1
10 | 2013-01-23 | Incompatibilidade de horário |  | Recurso | 4 | 0.25 | 1 |  | Escalas de horários disponíveis
11 | 2013-01-27 | Atrasos na conclusão das atividades | Esperar um membro terminar para poder começar a sua atividade | Cronograma | 3 | 0.35 | 1.05 |  | Reorganizar o cronograma
12 | 2013-01-27 | Erro na comunicação | Não entendimento de alguma task | Direta | 3 | 0.45 | 1.35
13 | 2013-01-27 | Falta de pontualidade |  | Indireta | 2 | 0.35 | 0.7 |  | Manter uma agenda atualizada, lembretes no celular
14 | 2013-01-27 | Falta de interesse |  | Recurso | 3 | 0.1 | 0.3
15 |  | Complexidade do escopo não dimensionada |  |  | 5 | 0.75 | 3.75
16 |  | Greves da UFBA* |  |  |  |  | 0
17 | 2013-01-27 | Conhecimento tácito | Difícil de ser formalizado ou explicado a outra pessoa | Recurso | 5 | 0.9 | 4.5 |  | Todas ter noção, mesmo que superficial, de algum paradigma
18 | 2013-01-28 | Servidor | Servidor com problemas | Tecnologica | 5 | 0.5 | 0.025
Note on E2: Risk Type = Direct or Indirect Resource Business Technical Schedule
Note on F2: Impact is a numerical value, usually between 1 and 5, that represents the impact to the project if the risk comes true. 5 is a HIGH IMPACT and 1 is LOW IMPACT.
Note on G2: Probability is the percentage chance that a risk will occur.
Note on H2: Magnitude is the result of the multiplication of Probability and Impact, providing a joint metric suitable for sorting.